Відокремлений структурний підрозділ
«Економіко-технологічний фаховий коледж
Херсонського національного технічного університету»

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Проєктний практикум»

Тема: «Планування ітерації та керування ризиками»

Проєкт «EasyStock»

Виконав:
студент групи 3ІПЗс-24
Бондаренко Сергій

Перевірив:
Дмитро Олегович Чорний
Ілля Володимирович Костевич

# Мета та ціль ітерації

Я перетворив пріоритетні історії EasyStock на план індивідуальної ітерації: визначив обсяг, оцінки, залежності, критерії завершення та реакції на ризики. Єдиний виконавець і власник усіх задач — Бондаренко Сергій, група 3ІПЗс-24.

Базовий MVP уже реалізований. Ітерація I1 охоплює його перевірку, відтворюваний запуск та оформлення інженерних доказів. Попередня історія розробки не видається за нову реалізацію.

## Ціль ітерації I1

Підготувати відтворювану перевірку наскрізного сценарію EasyStock: вхід, пошук SSD-480, надходження, відхилення надмірного списання, допустиме списання та історія; підтвердити збереження даних після перезапуску і зберегти докази Git-процесу.

План складено 15.10.2026. Календар ітерації: 15–21.10.2026. Доступність 20 годин — планове навчальне припущення для п’яти сеансів по 4 години; фактичні години роботи не хронометрувалися.

| Історії | Результат у вертикальному сценарії |
| --- | --- |
| US-01, US-14 | Вхід, серверний сеанс, CSRF і вихід |
| US-02, US-03 | Каталог, пошук SSD-480 та картка товару |
| US-08, US-09 | Надходження 20, відхилення 40 і допустиме списання 3 |
| US-10, US-11 | Єдина транзакція, автоматичний залишок та історія |

CSV-експорт, зовнішні інтеграції та нові функції поза основним складським сценарієм залишаються у product backlog. Ролі користувачів системи не є учасниками розробки.

Дошка задач EasyStock

# Готовність задач і результатів

## Definition of Ready

1. Є зв’язок з історією MVP або конкретним результатом ітерації.

2. Критерій приймання містить позитивний випадок, потрібні помилки та очікуваний стан даних.

3. Доступні API-контракт, схема даних і тестовий приклад SSD-480.

4. Попередники завершені; блокери та зовнішні доступи явно описані.

5. Задача оцінена в годинах, уміщується в сеанс до 4 годин і має одного власника.

6. Відомі спосіб перевірки, артефакт доказу та ризик, який потрібно контролювати.

## Definition of Done

1. Критерії приймання підтверджені на ізольованих тестових даних.

2. Позитивний та основні негативні сценарії пройдено; після відмови стан даних не пошкоджений.

3. API-тести й потрібна збірка успішні; повторний запуск зберігає потрібні дані.

4. Зміна збережена логічним commit, пов’язана з issue та проходить через окрему гілку і PR.

5. Автор виконав письмову самоперевірку та опрацював зауваження; незалежний review має окремий фактичний статус.

6. У Git немає робочих баз, кешу або приватних налаштувань; журнал не містить сеансових токенів.

7. README, докази, статус картки й звіт відповідають фактичному результату.

В індивідуальному форматі я поєдную виконання, тестування й письмову самоперевірку. Незалежне рецензування іншою людиною залишається окремою перевіркою і не позначається виконаним без фактичного висновку.

# Спроможність та оцінювання

Усі оцінки подано в годинах активної роботи. Календарне очікування відповіді чи завантаження файлів не перетворюється на додаткові години розроблення.

| Показник | Розрахунок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Планова доступність | 1 виконавець × 5 сеансів × 4 год | 20 год |
| Резерв | 20 год × 25% | 5 год |
| Місткість backlog | 20 год − 5 год | 15 год |
| Сума оцінок T1–T8 | 1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1,5 + 1,5 + 1 | 15 год |
| Невикористана планова місткість | 15 год − 15 год | 0 год |

## Метод оцінювання

Для знайомих задач використав експертну оцінку та аналогію з попередніми перевірками. Для T3 перевірив оцінку трьома точками: оптимістична 2 години, найбільш імовірна 3, песимістична 4. Очікувана PERT-оцінка дорівнює 3 годинам і узгоджується з backlog.

## Припущення

1. Схема даних, API-контракт і критичний сценарій уже визначені у роботах 2 та 3.

2. Python, залежності backend та готовий frontend/dist доступні для технічної перевірки.

3. Node.js потрібен для перескладання і React DOM-тесту; базовий демозапуск використовує готовий frontend.

4. Резерв покриває повторну інтеграцію, уточнення та затримки публікації, а не додаткові функції.

Якщо очікувані витрати перевищують 15 годин або виникає блокер на добу, я спочатку зменшую некритичний обсяг і переглядаю контрольну точку. Оцінки не оголошуються фактичними витратами часу.

# Sprint backlog і залежності

Власник усіх восьми задач і відповідальний за самоперевірку — Бондаренко Сергій, GitHub chaek438. Розгорнуті картки з критеріями та доказами збережено у docs/Lab4/Sprint_Backlog.csv і Iteration_Board.md.

| ID | Технічна задача | Год | Попередники |
| --- | --- | --- | --- |
| I1-T1 | Уточнити критерії та правила ітерації | 1 | Немає |
| I1-T2 | Підготувати ізольовану демобазу і baseline | 2 | I1-T1 |
| I1-T3 | Додати наскрізний HTTP smoke test | 3 | I1-T2 |
| I1-T4 | Перевірити помилки доступ і persistence | 3 | I1-T3 |
| I1-T5 | Повторити React DOM і production збірку | 2 | I1-T2 |
| I1-T6 | Оформити гілку PR і самоперевірку | 1,5 | I1-T4, I1-T5 |
| I1-T7 | Повторити smoke test після інтеграції | 1,5 | I1-T6 |
| I1-T8 | Оформити докази та сценарій демонстрації | 1 | I1-T7 |

## Критична послідовність

T1 → T2 → T3 → T4 → T6 → T7 → T8 становить 13 годин за залежностями. До T6 також має завершитися T5. Оскільки виконавець один, планова активна тривалість усього обсягу дорівнює 15 годинам; паралельна зайнятість кількох людей не припускається.

## Зв’язок з вихідним backlog

T3 покриває вхід, пошук і операції US-01, 03, 08–11, 14. T4 уточнює NFR-02, NFR-03 та NFR-06. T5 перевіряє компоненти інтерфейсу. T6–T8 забезпечують простежуваність, відтворюваність і подання доказів.

# Критерії завершення технічних задач

| ID | Перевірюваний результат | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| I1-T1 | Визначено одну ціль, 6 умов Ready, 7 умов Done, 8 ризиків та правила WIP. | docs/Lab4/Iteration_Plan.md; Risk_Register.csv |
| I1-T2 | Код запускається на окремій SQLite базі; базові 39 API-тестів і збірка перевірені. | docs/Lab5/evidence/pytest-baseline.txt; build.txt |
| I1-T3 | Одна команда запускає свій сервер, проходить сценарій 17 → 37 → 34 та очищає тимчасову базу. | scripts/smoke_mvp.py; GitHub issue #1 |
| I1-T4 | Перевірено 400, 401, 403, 409 і 503; відмови не змінюють stock та аудит; рестарт зберігає дані. | tests/test_api.py; evidence/smoke-before-merge.json |
| I1-T5 | Vite build і React DOM із реальним API проходять; перевірку верстки не підмінено DOM-тестом. | tests/ui.mjs; evidence/build.txt; smoke-before-merge.json |
| I1-T6 | Issue, окрема гілка, логічні commits і PR пов’язані; два зауваження самоперевірки опрацьовано. | GitHub issue #1; test/1-mvp-smoke; docs/Lab5/Review.md |
| I1-T7 | Після merge є новий успішний HTTP прогін з рестартом і свіжою тимчасовою базою. | docs/Lab5/evidence/smoke-after-merge.json |
| I1-T8 | Звіти, README, реєстр ризиків, журнал внеску та демонстрація до 5 хвилин узгоджені. | docs/Lab4; docs/Lab5; docs/contributions |

За невдалого тесту картка не переходить у Done. Доказом є завершений артефакт і результат його перевірки, а не відсоток готовності чи факт спливу дати.

# Потік роботи та контрольні точки

Стани узгоджено з наявною дошкою: Backlog → To Do → In Progress → Review/Test → Done. Колонка To Do використовується як Ready: до неї потрапляють лише задачі, що виконали всі умови входу.

| Стан | Явна політика переходу |
| --- | --- |
| Backlog | Є опис і пріоритет; відбір ще не гарантує готовності. |
| To Do або Ready | Попередники завершені, є дані, власник, оцінка і критерії. |
| In Progress | Автор фактично почав роботу; WIP не більше 1. |
| Review/Test | Є commit, PR або артефакт; WIP не більше 1; триває перевірка. |
| Done | Індивідуальний Definition of Done виконано, докази доступні. |

Загальна кількість активних задач для одного автора не перевищує 1. За перевищення ліміту я не починаю нове, завершую перевірку, фіксую блокер і наступну дію. Blocked записується в картці разом із датою та дією. Це явна політика роботи, а не твердження про автоматичне блокування GitHub.

| Точка | Планова дата | Задачі | Необхідний доказ |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ1 | 16.10.2026 | I1-T1, T2 | Ціль і правила зафіксовані; baseline запускається, 39 API-тестів і збірка перевірені. |
| КТ2 | 19.10.2026 | I1-T3, T4, T5 | HTTP сценарій 17 → 37 → 34, негативні випадки, рестарт і React DOM підтверджені журналами. |
| КТ3 | 21.10.2026 | I1-T6, T7, T8 | Git-артефакти пов’язані, є повторний smoke після merge, звіти та план демонстрації. |

# Реєстр ризиків

Власник усіх ризиків — Бондаренко Сергій. Ризик описує можливу подію; вже виявлений блокер записується окремо як проблема. Попередні обмеження браузера належать до відомих проблем середовища, а не видаються за новий ризик.

Імовірність P і вплив I оцінюються від 1 до 5. P: від малоймовірної до майже очікуваної події. I: від локального виправлення до загрози цілі ітерації або даним. Рейтинг дорівнює добутку P та I. Межі: 1–4 низький, 5–9 середній, 10–16 високий, 17–25 критичний.

| ID | Причина, подія та наслідок | P | I | P × I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 | Через індивідуальний формат незалежний reviewer може бути недоступний, що не дозволить підтвердити взаємне review. | 4 | 4 | 16 |
| R2 | Через відсутню версію Python або залежність запуск на іншому ПК може зірватися, що заблокує показ MVP. | 3 | 5 | 15 |
| R4 | Через недоступність єдиного автора частина задач може затриматися, що поставить під загрозу КТ3. | 3 | 4 | 12 |
| R6 | Через зміну контракту або невдале злиття раніше робочий сценарій може регресувати, що зробить main непридатною для показу. | 3 | 4 | 12 |
| R8 | Через повільне завантаження або недоступність GitHub оформлення доказів може затриматися, що зсуне подання. | 3 | 4 | 12 |
| R1 | Через конкурентні складські запити залишок і аудит можуть розійтися, що спотворить результат демонстрації. | 2 | 5 | 10 |
| R3 | Через випадковий git add приватний .env або сеансовий токен може потрапити в історію, що розкриє доступ. | 2 | 5 | 10 |
| R7 | Через запуск тесту проти робочої БД демонстраційні операції можуть змінити потрібні дані, що ускладнить їх відновлення. | 2 | 5 | 10 |

Першочергово контролюю R5 з рейтингом 16 і R2 з рейтингом 15. Серед ризиків з рейтингом 12 ближчий до інтеграції R6 перевіряю до злиття. Повний реєстр містить категорії, тригери, стратегії, обидві дії та залишкові оцінки.

# Реакції на ризики R1 R2 R3 R4

## R1 Цілісність даних

Тригер: Хоча б одна невідповідність stock/історії або два успішні надмірні списання під час перевірки.

До тригера: До КТ2 перевірити conditional UPDATE, одну транзакцію та конкурентний тест; відповідальний — Бондаренко Сергій.

Після тригера: Зупинити проведення операцій у демо, відтворити дефект на копії БД, виправити й повторити критичні тести до КТ3.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T4. Залишковий рейтинг 5 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

## R2 Середовище

Тригер: Сервер не проходить health check за 25 с або виникла помилка імпорту залежності.

До тригера: До КТ1 звірити requirements, готовий frontend/dist та команди Windows/Linux у README.

Після тригера: Відтворити залежності у venv, використати готовий frontend/dist; за недоступної мережі перенести показ, не позначаючи його успішним.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T2, T8. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

## R3 Конфігурація

Тригер: У staged diff є .env, робоча БД, cookie або значення реального приватного ключа.

До тригера: Перед кожним commit перевірити diff та .gitignore; у журнали записувати лише назви перевірок і статуси.

Після тригера: Зупинити публікацію, відкликати виявлений реальний секрет і погодити очищення історії; повторно перевірити diff.

Стратегія: Уникнення. Задачі: I1-T6. Залишковий рейтинг 5 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

## R4 Один виконавець

Тригер: Пропущено запланований робочий сеанс або відкритий блокер не має наступної дії понад добу.

До тригера: Зберігати малі commits і короткий журнал наступного кроку після кожного сеансу; WIP = 1.

Після тригера: Використати резерв 5 годин, перенести некритичне оформлення й уточнити дату КТ3 з викладачем.

Стратегія: Прийняття з резервом. Задачі: I1-T1, T8. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

# Реакції на ризики R5 R6 R7 R8

## R5 Перевірка

Тригер: До 20.10.2026 18:00 немає фактичного незалежного висновку щодо PR.

До тригера: Підготувати компактний PR, точні команди й письмову самоперевірку; окремо надати матеріали викладачу для перевірки.

Після тригера: Зберегти самоперевірку та чесний статус зовнішнього review; не створювати фіктивне схвалення чи другого автора.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T6. Залишковий рейтинг 12 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

## R6 Інтеграція

Тригер: Хоча б один API-тест, build або післяінтеграційний smoke повернув FAIL.

До тригера: До злиття зіставити diff з issue, виконати 40 API-тестів, build і React DOM; перевірити залежність T6 від T5.

Після тригера: Відтворити на ізольованій базі, виправити новим commit або виконати узгоджений revert; повторити критичні перевірки.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T4, T5, T7. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

## R7 Тестові дані

Тригер: Шлях тестової БД збігається з database/easystock.db або тест потребує URL робочого складу.

До тригера: Використати smoke_mvp.py з власним TemporaryDirectory і власним сервером; довільний URL не приймається.

Після тригера: Негайно зупинити тест, перевірити журнал і відновлювати дані лише з наявної резервної копії після погодження.

Стратегія: Уникнення. Задачі: I1-T2, T3. Залишковий рейтинг 5 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

## R8 Строк і платформа

Тригер: Операція публікації не завершилася за 10 хвилин або мережеві помилки повторилися двічі.

До тригера: Публікувати перевірені малі зміни завчасно, зберігати локальні артефакти та резерв 5 годин.

Після тригера: Зберегти готовий ZIP і команди публікації; після відновлення доступу повторити один раз та звірити результат.

Стратегія: Прийняття з резервом. Задачі: I1-T6, T8. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

# Протокол планування та особистий внесок

Дата: 15.10.2026. Формат: індивідуальне письмове планування. Учасник, модератор, автор протоколу і виконавець — Бондаренко Сергій. Командна зустріч не проводилася; інші розробники не залучалися.

| Рішення | Зафіксований результат |
| --- | --- |
| Обсяг | Один складський сценарій, 8 задач, 15 годин роботи та 5 годин резерву. |
| Потік | WIP In Progress ≤1, Review/Test ≤1, загалом активна не більше 1. |
| Контроль | КТ1 — 16.10; КТ2 — 19.10; КТ3 — 21.10.2026; кожна має доказ. |
| Ризики | Першими перевіряються R5, R2 та R6; є власники, тригери і резервні дії. |
| Відкрите питання | Незалежний review та людський walkthrough мають отримати реальний результат. |

## Що уточнено після самоперевірки

1. Залежність T6 від T5 записана явно: PR не вважається перевіреним без production-збірки та React DOM.

2. Умову Done уточнено: відповіді HTTP недостатньо без перевірки залишку, історії та збереження після рестарту.

3. Для R5 встановлено конкретний тригер 20.10 о 18:00; самоперевірка не видається за схвалення іншої людини.

## Особиста рефлексія

Я переглянув припущення про доступні 20 годин: для задач залишив 15, а 5 відвів на інтеграцію, уточнення та затримки публікації. Перевірка наявних тестів показала, що поточний процес не доводить збереження після повного рестарту. Тому ранньою задачею став ізольований HTTP smoke test. Перший крок — звірити API-контракт і критерії, потім запускати тестові операції на окремій базі. Так план залишається перевірюваним і не залежить від стану робочого складу.

# Відповіді на контрольні запитання

| Запитання | Відповідь для EasyStock |
| --- | --- |
| Як визначити готовність до початку? | Перевірити всі 6 пунктів Ready, приклади приймання та завершення попередників. |
| Які пункти Done захищають якість? | Негативні випадки, цілісність даних, тести, самоперевірка, відтворюваний запуск і актуальна документація. |
| Коли декомпозувати історію? | Коли задача перевищує сеанс до 4 годин, має кілька результатів або її неможливо прийняти одним доказом. |
| Чому години не дорівнюють строку? | Години — активна робота; календар включає доступність, очікування review та мережеві затримки. |
| Як розраховано спроможність і резерв? | Планове припущення: 20 годин доступності; 25% резерву = 5 годин; backlog = 15 годин. |
| Які залежності критичні? | T1 → T2 → T3 → T4 → T6 → T7 → T8; T6 також очікує T5. За одного автора весь обсяг виконується послідовно. |
| Що робити за перевищення WIP? | Не починати нове, завершити поточну перевірку, назвати блокер і наступну дію; за потреби зменшити задачу. |
| Навіщо один власник? | Одна людина відповідає за статус, доказ завершення, тригер ризику та запуск резервної дії. |
| Який ризик найвищий? | R5: P = 4, I = 4, рейтинг 16. Реакція — доступний PR, самоперевірка та окремий чесний статус незалежного review. |
| Чим відрізняються дві дії? | Запобіжна зменшує ризик до тригера; резервна обмежує наслідки після його появи. |
| Який доказ підтверджує КТ1? | План і правила в docs/Lab4, журнал 39 базових API-тестів та успішної Vite-збірки. |
| Як простежується особистий внесок? | Усі картки належать chaek438, commits і PR пов’язані з issue #1; внесок описано у docs/contributions. |

## Використані матеріали

Матеріали викладача «Планування ітерації та керування ризиками»: методичний текст на 15 сторінках і презентація на 54 слайдах.

Репозиторій проєкту: https://github.com/chaek438/EasyStock

Задача перевірки MVP №1